| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Зміст заходів проекту з виконання завдання** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн** | | | | | **Очікуваний результат від виконання заходу** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2009 рік** | **2010 рік** | **2011 рік** | **2012 рік** | **2013 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Створення творчої групи щодо реалізації в районі авторського проекту «Школа електронного врядування» |  | Відділ освіти | 2009 рік |  |  |  |  |  |  |
| Організація навчання по ліквідації комп’ютерної безграмотності | Організація занять з саморозвитку в шкільних групах | Відділ освіти, адміністрації шкіл | 2009 рік |  |  |  |  |  | Підвищення інтелектуального та наукового рівня населення у процесі зв’язків «школа → особистість → владні структури». |
| Організація навчання в «Інтершколі» для учнів, вчителів, батьків. | адміністрації шкіл, вчителі інформатики | 2009 рік |  |  |  |  |  |
| Організація роботи гуртків «Сходинки комп’ютерної грамотності» (1-5 кл), «Комп – мій друг» (6-8 кл.), «Школа для дорослих» (учні, батьки, населення) | адміністрації шкіл, вчителі інформатики | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  |
| Створення науково – дидактичної бази | Видання книги «Розфарбуй», «Компик» (для дошкільників). | Вихователі д/з, учителі початкових класів | 2009 рік |  |  |  |  |  | Активізація пізнавальної діяльності дошкільників, учнів, учителів, батьків. |
| Створення кубиків «Комп» (дошкільники та учні початкових класів). | Вихователі д/з, учителі початкових класів | 2009 рік |  |  |  |  |  |
| Проведення занять з навчання комп’ютерної грамотності (дошкільна освіта - старшокласники). | адміністрації шкіл, вчителі інформатики | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  |
| Підбір загадок, тренінгів. | Вихователі д/з, учителі | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  |
| Агітаційно-інформаційна робота з пропаганди, переваги використання електронних технологій у побуті, взаємозв’язках «батьки ↔ школа ↔ державні органи управління ↔ громадські організації» | Організація роботи агітбригади «Агітка» | Відділ освіти, адміністрації шкіл | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  | Забезпечення населення доступною інформацією по електронному врядуванню;  збільшення кількості користувачів засобами електронного врядування: учнів, вчителів, батьків, громади. |
| Створення діючого банку даних творчих доробків членів проекту: мультимедійні засоби агітації і пропаганди, виставки, презентації, рекламні відеоролики, тренінги з батьками та учнями. | Відділ освіти, адміністрації шкіл, шкільні рекламні агентства | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  |
| Висвітлення на сторінках шкільних газет, районних «Вісті», «Таврія» ходу реалізації експерименту «Школа електронного урядування». | Відділ освіти, адміністрації шкіл, шкільні рекламні агентства | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  |
| Розповсюдження рекламних листівок серед односельчан. | Відділ освіти, адміністрації шкіл, шкільні рекламні агентства | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  |
| Підвищення якості та оперативності інформаційно-бібліографічного обслуговування громади | Створення цифрових фондів нормативно – правової бази, підручників, художньої літератури, періодичних видань, тематичних каталогів. | Адміністрації шкіл, бібліотекарі | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  | Забезпечення інформаційних потреб користувачів через своєчасне доведення інформації;  створення електронного каталогу фондів ГЕБ;  упорядкування комп’ютерної зони ГЕБ;  налагодження віртуальної співпраці з громадськістю, бібліотеками, райво |
| Організація роботи «Віртуального музею» | Адміністрації шкіл | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  |
| Створення медіатеки | Адміністрації шкіл | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  |
| Організація роботи рубрики «Адресна допомога» для надання інформації щодо діяльності громадськості за відповідним фахом (аграрні питання, соціальна сфера села, профорієнтаційна робота) | Адміністрації шкіл, бібліотекарі | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  |
| Забезпечення комплексного здобуття інформації через систему електронного врядування | Організація роботи консалтингового центру | Відділ освіти, адміністрації шкіл | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  | Забезпечення можливості звернення громадян до органів державної влади через ІТ; підвищення прозорості і ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; створення фундаменту для участі громадськості у прийнятті державних рішень, здійснення впливу на творення державної політики, посилення прозорості та підзвітності органів влади громадянам; створення системи спілкування «освітній заклад – батьки» у режимі он - лайн; оприлюднення у мережі Інтернет на веб – сторінках інформації для батьків, учнів. |
| Організація роботи громадських приймалень у режимі он - лайн | Відділ освіти, адміністрації шкіл | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  |  |
| Створення шкільних веб - сторінок | Відділ освіти, адміністрації шкіл | 2009-2011 роки |  |  |  |  |  |  |
| Організація роботи курсів дистанційного навчання | Відділ освіти, адміністрації шкіл | 2009-2013 роки |  |  |  |  |  |  |
| Створення власних веб – сайтів працівників освіти району | Відділ освіти, адміністрації шкіл, педпрацівники | 2010-2013 роки |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення авторських електронних навчальних матеріалів | Відділ освіти, адміністрації шкіл, педпрацівники | 2010-2013 роки |  |  |  |  |  |  |
| Інформатизація системи управління освітою | Створення баз даних для внутрішнього та зовнішнього документообігу | Відділ освіти, адміністрації шкіл | 2011-2013 роки |  |  |  |  |  | Забезпечення інформативності, оперативності,доступності, повноцінного інформаційного обміну між учасниками навчально-виховного процесу району; повна автоматизація статистичних даних. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |